## Trang tính1
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (NK: 2022-2027 ) |  |  |  |  | ĐỀ TÀI: Nghiên cứu và ứng dụng mạng nơ-ron đồ thị phát hiện xâm nhập mạng (GNN-based NIDS)
Trần Gia Thân - N22DCAT050 Trần Xuân Đông - N22DCAT018 Lớp: D22CQAT01-N
Tuần | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Tiến độ | Ghi chú
1 | Thiết lập môi trường phát triển (Python 3.10, PyTorch, PyTorch Geometric, scikit-learn) và xác nhận tính ổn định bằng cách huấn luyện thử một mô hình GCN cơ bản trên bộ dữ liệu Cora. Nghiên cứu và tổng hợp ba bài báo nền tảng GCN, GAT, GraphSAGE (cơ chế cập nhật biểu diễn node, ưu nhược điểm từng kiến trúc). Dựng cấu trúc khung báo cáo bằng LaTeX (chương mục, định dạng, bibliography) và soạn bản nháp đầu tiên cho phần Mở đầu và Chương 1 - Tổng quan. | Trần Gia Thân | 100% | Tiêu chí nghiệm thu: môi trường chạy ổn định, không lỗi phụ thuộc; khung LaTeX hoàn chỉnh; có bản nháp Mở đầu và Chương 1
| Thu thập và xử lý hai bộ dữ liệu NF-CICIDS2018-v2, NF-UNSW-NB15-v2: kiểm tra schema, xử lý dữ liệu thiếu và trùng lặp, mã hoá các trường phân loại, chuẩn hoá đặc trưng số; chia tập theo tỷ lệ 70/15/15 (stratified theo nhãn) và lưu ở định dạng Parquet để tối ưu tốc độ đọc. | Trần Xuân Đông | 100% | Tiêu chí nghiệm thu: hai bộ dữ liệu đã chuẩn hoá, chia tập đầy đủ, lưu đúng định dạng
2 | Xây dựng module Graph Builder chuyển đổi dữ liệu dạng bảng sang biểu diễn đồ thị (node là địa chỉ IP, cạnh là luồng kết nối), tính toán các đặc trưng cấu trúc cho node (bậc vào, bậc ra, hệ số phân cụm); viết bộ kiểm thử đơn vị để xác minh tính đúng đắn của đồ thị sinh ra. Viết Chương 2 – Phương pháp luận, trình bày cách xây dựng biểu diễn đồ thị và luận điểm lựa chọn bài toán phân loại ở mức cạnh (edge classification). | Trần Gia Thân | 50% | Tiêu chí nghiệm thu: toàn bộ unit test đạt yêu cầu trên cả hai bộ dữ liệu
| Xác nhận nhu cầu trình diễn tấn công thời gian thực khi bảo vệ để chốt phương án môi trường lab theo khung quyết định đã đề xuất. Nếu triển khai lab: dựng môi trường VMware, cấu hình mạng, cài đặt Zeek và Suricata, thực hiện các kịch bản tấn công đã hoạch định và gán nhãn dữ liệu thu được. Nếu không triển khai lab: thực hiện thống kê mô tả chi tiết cho hai bộ dữ liệu (phân bố nhãn, mức độ mất cân bằng lớp) bổ sung vào Chương 2. | Trần Xuân Đông | 50% | Tiêu chí nghiệm thu: phương án lab đã được xác nhận và có kết quả tương ứng (dữ liệu lab hoặc thống kê mô tả)
3 | Xây dựng và huấn luyện hai mô hình GCN và GAT, sử dụng Optuna để tối ưu siêu tham số (tốc độ học, số lớp, kích thước lớp ẩn, tỷ lệ dropout); ghi nhận toàn bộ quá trình thực nghiệm trên MLflow. Cập nhật Chương 3 với kiến trúc mô hình và các siêu tham số thực tế đã sử dụng. |  |  | Tiêu chí nghiệm thu: có tệp trọng số mô hình đã huấn luyện; nhật ký thực nghiệm đầy đủ trên MLflow
| Thực hiện Thí nghiệm 1 (đánh giá within-dataset, trả lời RQ1) trên cả bốn mô hình và hai bộ dữ liệu, tổng hợp đầy đủ các chỉ số Precision, Recall, F1-macro, AUC-ROC, MCC; tích hợp GNNExplainer cho mô hình có kết quả tốt nhất và xây dựng hai đến ba case study minh hoạ khả năng giải thích. Viết Chương 4 – phần Thí nghiệm 1 và case study ngay khi có kết quả. |  |  | Tiêu chí nghiệm thu: có tệp trọng số mô hình baseline; có bảng phân tích feature importance
4 | Thực hiện Thí nghiệm 2 (đánh giá cross-dataset, trả lời RQ2) với bốn tổ hợp huấn luyện – kiểm thử giữa hai bộ dữ liệu; thực hiện kiểm định McNemar cho hai cặp mô hình quan trọng (GAT với Random Forest, GAT với GCN) ở mức ý nghĩa p<0,05. Viết Chương 4 – phần Thí nghiệm 2 và kiểm định thống kê. |  |  | Tiêu chí nghiệm thu: bảng kết quả TN1 đầy đủ số liệu; có case study kèm hình ảnh minh hoạ
| Thực hiện Thí nghiệm 2 (đánh giá cross-dataset, trả lời RQ2) với bốn tổ hợp huấn luyện – kiểm thử giữa hai bộ dữ liệu; thực hiện kiểm định McNemar cho hai cặp mô hình quan trọng (GAT với Random Forest, GAT với GCN) ở mức ý nghĩa p<0,05. Viết Chương 4 – phần Thí nghiệm 2 và kiểm định thống kê. |  |  | Tiêu chí nghiệm thu: bảng kết quả TN2 đủ bốn tổ hợp; kết quả kiểm định có p-value cụ thể
5 | Xây dựng và thực hiện các kịch bản kiểm thử như SSH brute force, port scanning, đăng nhập thất bại nhiều lần, thay đổi file nhạy cảm hoặc hành vi bất thường trên Agent. Ghi nhận log, alert và kết quả phân tích của hệ thống. Song song viết phần báo cáo thực nghiệm và chèn hình kết quả demo. |  |  | Tiêu chí nghiệm thu: API hoạt động ổn định qua địa chỉ công khai
| Xây dựng dịch vụ API bằng FastAPI (endpoint dự đoán và endpoint giải thích trả về kết quả từ GNNExplainer), đóng gói bằng Docker và triển khai lên hạ tầng cloud để có địa chỉ truy cập công khai phục vụ báo cáo – lưu ý hạ tầng cloud chỉ đóng vai trò lưu trữ và phục vụ, không thực hiện bất kỳ hoạt động tấn công nào trên đó. Viết Chương 5 – phần thiết kế hệ thống, kèm sơ đồ luồng xử lý request/response. |  |  | Tiêu chí nghiệm thu: giao diện hoạt động ổn định; có ảnh chụp màn hình thực tế trong báo cáo
6 | Đối chiếu toàn bộ số liệu trình bày trong Chương 4 với dữ liệu kết quả thô để đảm bảo khớp tuyệt đối; hoàn thiện mục lục, danh mục hình vẽ, danh mục bảng biểu và danh mục tài liệu tham khảo theo đúng quy định trình bày của Học viện. |  |  | Tiêu chí nghiệm thu: số liệu báo cáo khớp hoàn toàn với kết quả thực nghiệm gốc
| Viết Chương Kết luận (kết quả đạt được, hạn chế còn tồn tại, hướng phát triển); chuẩn bị slide và kịch bản trình bày trước hội đồng; diễn tập demo hệ thống tối thiểu hai lần và chuẩn bị video demo dự phòng cho trường hợp phát sinh sự cố kỹ thuật khi báo cáo trực tiếp. |  |  | Tiêu chí nghiệm thu: có slide hoàn chỉnh và video demo dự phòng